Приложение к

постановлению Администрации

Солтонского района

от 17.03.2022 № 144

Информация

«Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе» на 2021 – 2025годы»

Муниципальная программа Солтонского района «Развитие сельского хозяйства  в Солтонском районе» на 2021 -2025 годы, (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Солтонского  района от 03.12.2021 № 442.

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Устойчивость экономического роста в сельском хозяйстве находится в прямой зависимости от условий, создаваемых органами государственной власти, органами муниципального образования, органами местного самоуправления для эффективного его функционирования. Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Солтонского  района является производство сельскохозяйственной продукции.

Цели программы: -увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Задачи программы:

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов.

-улучшения кадрового обеспечения АПК

-повышения уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли.

-поддержка создания и развития малых форм хозяйствования.

Целевые индикаторы и показатели  программы:

- индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств.

-в том числе растениеводческая продукция.

-в том числе животноводческая продукция.

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе.-уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций.Объёмы финансирования программы

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом и местными бюджетами на очередной  финансовый и на плановый период. Приложение -1

Сельское хозяйство играет весомую роль в формировании экономики района и уклада жизни населения. Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 9 коллективных хозяйств и 23 КФХ. На сегодня они все действующие и находятся во всех 6 поселениях муниципального района. В сельском хозяйстве занято 320 человек или 29,8 % от общего числа работников , занятых производительным трудом в районе. Основная специализация хозяйств района – производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, в животноводстве – молочно – мясное скотоводство.

Выполнение целевых индикаторов программы. Приложение- 1, 3,4,5.

К основным рискам реализации программы относятся:

-природные, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия и ведущие к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой  ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- рост цен на энергоресурсы и другие материально технические средства.

-организационные -это подготовка кадров.

Одной из главнейших задач в сельском хозяйстве района остается стратегия дальнейшего развития АПК района. Для этого необходимо улучшать ситуацию в коллективных и крестьянских фермерских хозяйствах. На их работе сосредоточено постоянное внимание. Ход хозяйственных работ коллективных и крестьянских фермерских хозяйств находится под постоянным контролем отдела АПК района.

Приложение к

постановлению Администрации

Солтонского района

от 17.03.2022 № 144

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Солтонском  районе» на 2021-2025 годы».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Солтонском  районе» на 2021-2025 годы» утверждена  постановлением Администрации Солтонского  района от 03.12.2021 № 442.

Цель программы:

-Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Задачи программы:

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

-создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов.

-улучшения кадрового обеспечения АПК

-повышения уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли.

-поддержка создания и развития малых форм хозяйствования.

- Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | 100,5 | 110 | 109 |
| в том числе растениеводческая продукция | 100,8 | 115 | 114 |
| в том числе животноводческая продукция | 82 | 130 | 158 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | 99 | 88,8 | 90 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | 19,9 | 26 | 130 |
| ИТОГО |  | К1-98 |  |

Объемы финансирования муниципальной программы:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе интенсивного развития подотраслей, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов | 3482 | 3005,6 | 86,3 |  |
| федеральный бюджет | 3371 | 2939,4 | 87,2 |  |
| краевой бюджет | 31 | 29,7 | 95,8 |  |
| местный бюджет | 80,00 | 36,5 | 45,6 |  |
|  |  | К2-86 |  |  |

Выполнение  мероприятий муниципальной программы:

| Наименование планового мероприятия | Фактическое исполнение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | 2939,4 | Ужесточение показателей для получения поддержки |
| Подведение итогов года на Дне тружеников с/х и перерабатывающей промышленности | 36,5 | Не все выполнены условия |
| Степень реализации мероприятий программы (отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего) | К3-100 |  |

- В течение 2021 года в Программу изменения, дополнения не вносились.

Оценка эффективности программы:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

1) Степени реализации мероприятий муниципальной программы (К3);

2)  Сопоставления  фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (К1).

3)  Степени  соответствия запланированного уровня затрат и эффективности  использования средств районного  бюджета (сопоставления фактических и плановых объемов  финансирования муниципальной программы)(К2).

Комплексная оценка  эффективности реализации  муниципальной программы (К4) проводится по формуле: К4 = (К1+К2+К3) /3

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие сельского хозяйства в Солтонском районе на 2021-2025 годы | 98 | 86 | 100 | 94,6 |  |

Общий результат эффективности реализации программы-высокая эффективность (от80% и выше) .

С целью  повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году ответственным исполнителям муниципальной программы   продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, более эффективном использовании финансовых средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 марта 2022 г								№ 144

с. Солтон

Об исполнении реализации  муниципальной

программы «Развитие сельского хозяйства в

Солтонском  районе» на 2021-2025 годы.

Рассмотрев информацию начальника отдела агропромышленного комплекса Администрации Солтонского района Н.В.Дьяковой «Об исполнении  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском  районе» на 2021-2025 годы»,  постановляю:

1.Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Солтонском  районе» на 2021-2025 годы» принять к сведению, (приложение).

2.Рекомендуем  сельхоз-предприятиям, ИП, КФХ в текущем году продолжить  работу по сохранению плодородия почв, приобретению качественных семян, сохранению  имеющегося поголовья, с последующим его  наращиванием. Принять все меры по привлечению специалистов на работу в хозяйствах.

3.Разместить на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru

4.Контроль за исполнение постановления возложить на начальника отдела АПК Администрации Солтонского района  Н.В. Дьякову.

Глава Солтонского района                                       М.П.Лудцев